## production_data
part_id | part_name | process | plan_qty | actual_qty | defect_qty | plan_date | actual_date | work_hours | standard_hours | available_hours
A001 | Wing_Bracket | 가공 | 100 | 98 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 8 | 0.075 | 8
A002 | Wing_Bracket | 표면처리 | 100 | 96 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | 0.075 | 8
A003 | Wing_Bracket | 조립 | 100 | 93 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 9 | 0.085 | 9
A004 | Wing_Bracket | 도장 | 100 | 89 | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 10 | 0.095 | 8.5
A005 | Wing_Bracket | 검사 | 100 | 97 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 8 | 0.075 | 8
A006 | Wing_Bracket | 출하 | 100 | 96 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 7 | 0.055 | 7
B001 | Fuselage_Frame | 가공 | 120 | 118 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 8 | 0.065 | 8.5
B002 | Fuselage_Frame | 표면처리 | 120 | 114 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | 0.07 | 9
B003 | Fuselage_Frame | 조립 | 120 | 108 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 10 | 0.08 | 10
B004 | Fuselage_Frame | 도장 | 120 | 82 | 7 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 13 | 0.095 | 9
B005 | Fuselage_Frame | 검사 | 120 | 116 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 8 | 0.065 | 8.5
B006 | Fuselage_Frame | 출하 | 120 | 112 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 8 | 0.05 | 7.5
C001 | Skin_Panel | 가공 | 80 | 79 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 7 | 0.08 | 7
C002 | Skin_Panel | 표면처리 | 80 | 77 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | 0.09 | 8
C003 | Skin_Panel | 조립 | 80 | 75 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 8 | 0.095 | 8
C004 | Skin_Panel | 도장 | 80 | 55 | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 12 | 0.11 | 7
C005 | Skin_Panel | 검사 | 80 | 74 | 2 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 9 | 0.09 | 8
C006 | Skin_Panel | 출하 | 80 | 78 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 7 | 0.07 | 7
D001 | Rib | 가공 | 150 | 148 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 8 | 0.05 | 8
D002 | Rib | 표면처리 | 150 | 145 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | 0.05 | 8
D003 | Rib | 조립 | 150 | 141 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 9 | 0.055 | 9
D004 | Rib | 도장 | 150 | 136 | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 10 | 0.06 | 9.5
D005 | Rib | 검사 | 150 | 147 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 8 | 0.05 | 8
D006 | Rib | 출하 | 150 | 146 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 7 | 0.04 | 7
E001 | Bulkhead | 가공 | 90 | 88 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 8 | 0.08 | 8
E002 | Bulkhead | 표면처리 | 90 | 86 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | 0.085 | 8
E003 | Bulkhead | 조립 | 90 | 78 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 12 | 0.12 | 8.5
E004 | Bulkhead | 도장 | 90 | 84 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 10 | 0.095 | 9
E005 | Bulkhead | 검사 | 90 | 89 | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 8 | 0.08 | 8
E006 | Bulkhead | 출하 | 90 | 87 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 7 | 0.06 | 7
F001 | Landing_Gear_Bracket | 가공 | 110 | 108 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 8 | 0.065 | 8
F002 | Landing_Gear_Bracket | 표면처리 | 110 | 105 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | 0.07 | 8
F003 | Landing_Gear_Bracket | 조립 | 110 | 101 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 10 | 0.085 | 8.5
F004 | Landing_Gear_Bracket | 도장 | 110 | 107 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 8 | 0.07 | 8
F005 | Landing_Gear_Bracket | 검사 | 110 | 91 | 5 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 12 | 0.105 | 9
F006 | Landing_Gear_Bracket | 출하 | 110 | 106 | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 7 | 0.05 | 7